毛发专病医联体全国转诊小程序项目

项 目 报 价 函

致：____________________（甲方公司）

报价编号：Q-2026-HR-001    报价日期：2026 年 10 月 22 日    有效期：30 日

尊敬的合作伙伴：

感谢贵司的信任与沟通。我方已根据贵司提供的《毛发专病医联体全国转诊小程序业务需求文档》完成需求梳理、功能拆解与技术方案设计，并已完成可运行的完整版本（医生端 + 患者端）。现将项目报价、交付内容、周期及商务条款提交如下，供贵司评估。

# 一、项目范围确认

本次交付为一套完整可上线的小程序系统，包含医生端与患者端双端，采用微信原生框架 + 微信云开发（云函数 / 云数据库 / 云存储），无需甲方自备服务器。

| # | 模块 | 范围说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 账号与认证 | 微信一键登录、手机号绑定、账号唯一（openid）；医生实名认证入驻、资质上传与审核、挂靠医院 |
| 2 | 医生端 - 患者管理 | 患者列表（建档时间 / 最近转诊时间）、姓名与手机号搜索、档案三模块、信息录入与脱发类型标签 |
| 3 | 医生端 - 影像资料 | 头皮全景 / 发际线 / 头顶 / 皮肤镜 / 检测报告 / 化验单 / 处方 分类存档，批量拍照上传、单张删除、大图预览、两张对比 |
| 4 | 医生端 - 格式化病历 | 标准化模板（主诉 / 现病史 / 个人史 / 专科查体 / 初步诊断 / 处理意见），草稿与确认锁定，医患双端同步 |
| 5 | 医生端 - 转诊 | 6 步发起（选患者 → 自动带入资料 → 转诊目的 → 地区/项目/医生三维筛选 → 公开抢单 or 好友定向 → 提交）；四 Tab 管理；立即接单；取消；结案（照片/医嘱/小结）；一键复制重发 |
| 6 | 医生端 - 好友 | 按姓名/医院搜索医生、好友申请、通过/拒绝、待通过状态、私域转诊池 |
| 7 | 医生端 - 我的 | 个人资料、未来 3 天可预约出诊时段、审核状态、积分与转诊统计、医院信息（项目与价格，管理员可编辑）、消息中心 |
| 8 | 患者端 | 转诊记录与实时状态、影像查看、锁定病历查看、诊疗小结与医嘱、基础信息自主维护（双向同步） |
| 9 | 消息体系 | 小程序订阅消息 / 系统消息中心 / 短信提醒（出诊前 3 天、前 1 天；定向转诊即时） |
| 10 | 合规与留痕 | 全流程操作留痕（时间 / 操作人 / 操作记录）；病历确认后锁定；项目价格仅医生端可见 |
| 11 | 定时任务 | 72 小时无人接单自动取消并通知；出诊前 3 天 / 1 天定时短信提醒 |
| 12 | 二期预留 | AI 病历总结 API 接口预留、积分排行榜、随访、报表、评价体系（不在本期范围） |

# 二、交付物清单

| # | 交付物 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小程序前端源码 | 医生端 + 患者端全部页面、自定义 tabBar、通用组件（空状态、图片上传） |
| 2 | 云函数源码 | 统一网关云函数 api（20+ 接口，含权限、状态机、留痕）；定时云函数 timer |
| 3 | 数据设计文档 | 9 张集合结构与字段说明、索引建议、安全规则建议、初始化脚本（system.seed） |
| 4 | 部署与上线协助 | 云环境配置、集合创建、云函数部署、类目与资质材料整理、审核问题对接 |
| 5 | 文档 | 使用手册（医生端 / 患者端）、运维手册、接口文档 |
| 6 | 培训 | 线上培训 2 场（医生端使用 1 场、管理员运营 1 场），含录屏 |
| 7 | 质保服务 | 验收之日起 12 个月免费缺陷修复（不含需求变更与第三方规则变更） |

# 三、开发费用明细（一次性）

计价方式：功能模块 × 工作量（人日） × 人日单价。北京地区人日单价标准价 ¥2,400（不含税）。

| 模块 | 人日 | 标准价（¥） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求梳理与原型 PRD | 6 | 14,400 |  |
| UI 视觉设计（双端约 40 页面/状态） | 8 | 19,200 |  |
| 工程框架与设计系统、网络层、权限守卫、自定义 tabBar | 5 | 12,000 |  |
| 登录与账号体系（一键登录 / 手机号 / 账号唯一） | 5 | 12,000 |  |
| 医生资质认证入驻与医院挂靠 | 4 | 9,600 |  |
| 患者档案管理（列表 / 搜索 / 档案 / 录入） | 8 | 19,200 |  |
| 毛发影像模块（分类 / 批量上传 / 删除 / 预览 / 对比） | 5 | 12,000 |  |
| 标准化病历（模板 / 草稿 / 锁定 / 双端同步） | 4 | 9,600 |  |
| 转诊发起（自动带入 / 目的 / 三维筛选 / 公开与定向） | 10 | 24,000 |  |
| 转诊管理（四 Tab / 抢单锁单 / 取消 / 结案 / 重发） | 8 | 19,200 |  |
| 医生好友体系（搜索 / 申请 / 处理） | 4 | 9,600 |  |
| 我的 / 医院信息 / 消息中心 | 6 | 14,400 |  |
| 云函数与接口（状态机 / 权限 / 留痕 / 定时） | 12 | 28,800 |  |
| 测试联调与性能优化 | 8 | 19,200 |  |
| 项目管理与验收支持 | 5 | 12,000 |  |
| 部署上线与审核对接 | 4 | 9,600 |  |
| 文档与培训 | 3 | 7,200 |  |
| 合计（112 人日） | 112 | 268,800 | 标准价 |

# 四、云服务与第三方费用（按年，甲方自付）

说明：以下为 30 家医院 / 300 名医生 / 5000 名患者规模首年估算，按实际用量结算；建议由甲方实名购买，我方负责配置与代运维。

| 项目 | 说明 | 年费（¥） |
| --- | --- | --- |
| 微信云开发套餐 | 标准版（含云函数 / 数据库 / 存储 / CDN 配额） | 1,200 – 3,600 |
| 云数据库 | 读写次数与容量（转诊单 / 病历 / 消息） | 0 – 1,200 |
| 云存储 | 影像约 15 – 30 GB（压缩后） | 300 – 3,000 |
| CDN 流量 | 影像浏览为主，约 100 – 500 GB / 年 | 200 – 1,000 |
| 短信（腾讯云 SMS） | 出诊提醒 + 定向转诊通知，约 1 – 3 万条 / 年 | 350 – 1,200 |
| 微信认证（企业主体） | 年审费用 | 300 |
| 合计 |  | 约 2,400 – 10,300 / 年 |

# 五、年度技术维护服务（次年起收取，首年赠送标准档）

| 服务项 | 基础版 | 标准版（推荐） | 尊享版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障缺陷修复 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
| 响应时效 | 工作日 8 小时内 | 7×12，2 小时内 | 7×24，1 小时内 |
| 微信基础库 / 平台规则适配 | — | ✓ | ✓ |
| 数据备份与系统巡检 | 月度 | 季度 + 报告 | 月度 + 报告 |
| 小额需求改造 | 5 人日 / 年 | 20 人日 / 年 | 50 人日 / 年 |
| 专属服务群与培训 | — | ✓ | ✓ + 季度复盘 |
| 运营数据报表 | — | — | ✓ |
| 年费 | 10,000 | 36,000 | 72,000 |

# 六、报价汇总

| 项 | 内容 | 标准价（¥） | 成交价（¥） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 小程序开发费（一次性） | 268,800 | 218,000 |
| B | 首年云服务与第三方费用 | — | 6,000 |
| C | 首年技术维护（标准档） | 36,000 | 赠送 |
|  | 首年合计 | — | 224,000 |
|  | 次年起（云资源 + 标准档维护） | — | 42,000 / 年 |

注：以上报价不含税；如需增值税专用发票，一般纳税人加 6%、小规模加 1%/3%。

# 七、资质与合规风险提示（需甲方确认）

| # | 风险点 | 说明 | 等级 | 责任方 | 建议处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网诊疗 / 互联网医院资质 | 若平台被认定为开展线上诊疗（诊断、开方），须依托实体医疗机构并取得相应资质 | 高 | 甲方 | 本项目定位为“医生间转诊协作工具”，不提供线上诊疗；如需增加问诊/开方，须另行办理资质并单独报价 |
| 2 | 小程序类目与主体资质 | 微信「医疗」类目审核需《医疗机构执业许可证》等主体资质 | 高 | 甲方 | 甲方提供真实有效资质材料；因资质不全导致的审核驳回，延期责任不由乙方承担 |
| 3 | 医师执业资质核验真实性 | 医生执业证、职称存在造假可能 | 高 | 甲方 | 系统提供上传与留痕能力；资质审核责任主体为甲方，乙方不承担因医生资质问题引发的纠纷责任 |
| 4 | 患者敏感个人信息保护 | 影像、病历属敏感个人信息，受《个人信息保护法》《数据安全法》约束 | 高 | 共担 | 已实现最小必要收集、访问控制、加密存储与留痕；患者授权书、隐私政策、留存期限与删除/导出机制由甲方提供并落地 |
| 5 | 网络安全等级保护测评 | 诊疗数据系统通常需等保二级（含整改约 3–8 万），三级更高，且需每年复测 | 中高 | 甲方 | 本报价不含等保测评与整改费用，可协助对接测评机构（另行报价） |
| 6 | 数据存储本地化与出境 | 患者诊疗数据须境内存储，禁止出境 | 中 | 共担 | 使用微信云开发境内环境；不使用境外第三方服务 |
| 7 | 医疗广告与宣传合规 | 禁止疗效承诺、治愈率保证、患者形象代言等（《广告法》《医疗广告管理办法》） | 中 | 甲方 | 医院介绍与项目文案由甲方提供并对其合法性负责；系统已做“价格仅医生端可见”规避 |
| 8 | 电子病历规范 | 病历需锁定、留痕、可追溯；门诊病历保存不少于 15 年 | 中 | 共担 | 已实现创建确认即锁定与全流程留痕；长期归档与备份策略由甲方制定 |
| 9 | 短信内容与签名报备 | 含医疗字样的短信签名与模板需额外资质审核 | 中 | 甲方 | 由甲方提供签名与模板材料并完成报备 |
| 10 | 知识产权与源码归属 | 源码著作权、二次开发权、可否转售 | 中 | 合同约定 | 建议：著作权归乙方，甲方获永久使用权；如需买断源码，另行加收 30%–50% |

# 八、需甲方配合与确认的事项

- 提供营业执照、《医疗机构执业许可证》等小程序类目与经营资质材料

- 以甲方主体开通微信云开发并实名，承担云资源费用（我方代运维）

- 指定唯一项目对接人与验收人，需求变更走《变更单》书面确认

- 提供真实业务流程与测试账号（医生 / 患者 / 管理员各若干）

- 提供医院介绍、诊疗项目与价格、诊疗文案等内容，并对其合法性负责

- 确认数据迁移范围、历史数据量与时间窗口（如需导入存量数据）

- 确认上线时间预期与审核排期（医疗类目审核通常 1–7 个工作日）

- 确认是否需要 Web 管理后台（本期不含，可另行报价）

# 九、本报价不包含的内容

- 网络安全等级保护测评、整改及年度复测费用

- 互联网医院 / 互联网诊疗相关资质办理

- 域名注册、ICP 备案（可协助）、SSL 证书费用

- 超出套餐的短信、存储、CDN 等按量费用

- IM 即时通讯、音视频会诊（如后续需要，另行报价）

- 微信支付商户号申请与交易手续费

- Web 管理后台、数据大屏、定制报表

- 服务器、网络、终端硬件及机房环境

- 内容生产（文案、摄影、医学插图）与医学审核

- 第三方付费插件、字体、图库授权费用

- 超出约定工作量的需求变更（按 ¥1,600/人日 计）

- 驻场与差旅费用（如需要，按次报价）

- 专业压力测试与渗透测试（可另行报价）

# 十、商务条款（建议）

| 条款 | 约定 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签订 40% → 原型 UI 确认 30% → UAT 提测 25% → 验收上线满 3 个月 5% |
| 项目周期 | 约 12 – 14 周（需求 1 周 / UI 2 周 / 开发 8 周 / 联调测试 2 周 / 上线培训 1 周） |
| 验收标准 | 依据双方确认的《需求规格说明书》与原型；以功能清单逐项验收 |
| 验收时效 | 甲方应在提测后 10 个工作日内反馈意见，逾期未反馈视为验收通过 |
| 需求变更 | 书面《变更单》确认，评估工作量与费用后执行 |
| 知识产权 | 著作权归乙方，甲方享永久使用权；源码买断另议 |
| 数据安全 | 甲方为数据控制者并承担主体责任；乙方负责技术实现与安全加固，双方签署保密与数据处理协议 |
| 服务保障 | 质保期 12 个月，期满按年续签维护服务；欠费或第三方原因导致的故障不属保障范围 |

如贵司对以上报价或交付范围有任何调整意见，我方将积极配合评估并尽快出具修订版。期待与贵司达成合作。

顺祝商祺！

乙方（盖章）：____________________          授权代表：____________          日期：____年__月__日

甲方（盖章）：____________________          授权代表：____________          日期：____年__月__日