软件开发与技术服务合同

（模板 · 供双方协商使用）

甲方（委托方）：____________________

乙方（受托方）：____________________

签订地点：北京市        签订日期：2026 年 __ 月 __ 日

# 第一条 合同标的

1.1 乙方为甲方开发「毛发专病医联体全国转诊小程序」，包含医生端与患者端，功能范围以附件一《需求规格说明书》为准。

1.2 技术路线：微信原生小程序框架 + 微信云开发（云函数 / 云数据库 / 云存储）。

# 第二条 合同金额

2.1 开发费（一次性）：人民币 ¥218,000（大写：贰拾壹万捌仟元整），不含税。

2.2 首年云服务与第三方费用：约 ¥6,000，由甲方实名购买，乙方代运维，按实际用量结算。

2.3 首年技术维护服务（标准版）：赠送，价值 ¥36,000。

2.4 次年起维护服务费：¥42,000 / 年（含云资源代运维）。

# 第三条 付款方式

| 节点 | 触发条件 | 比例 | 金额（¥） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 5 个工作日内 | 40% | 87,200 |
| 2 | 原型与 UI 设计确认后 | 30% | 65,400 |
| 3 | 开发完成并提交 UAT 测试 | 25% | 54,500 |
| 4 | 验收上线满 3 个月（质保金） | 5% | 10,900 |
|  | 合计 | 100% | 218,000 |

3.1 甲方逾期付款的，按日 0.05% 支付违约金；逾期超过 30 日，乙方有权暂停服务。

# 第四条 项目周期与里程碑

| 阶段 | 周期 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 1 周 | 需求评审、原型与 PRD 确认 |
| UI 设计 | 2 周 | 双端视觉设计与评审 |
| 开发 | 8 周 | 前端双端 + 云函数接口 + 定时任务 |
| 联调测试 | 2 周 | 功能测试、兼容性测试、缺陷修复 |
| 上线与培训 | 1 周 | 环境部署、审核对接、培训与文档交付 |

# 第五条 交付与验收

5.1 乙方按附件一交付全部功能与文档。

5.2 甲方应在 UAT 提测后 10 个工作日内完成验收并书面反馈；逾期未反馈视为验收通过。

5.3 验收以附件一功能清单为准；清单外需求按变更流程处理。

# 第六条 知识产权

6.1 本项目软件著作权归乙方所有，甲方享有永久使用权。

6.2 甲方如需买断源码及著作权，另行加收合同金额的 30%–50%，并签署补充协议。

6.3 甲方提供的素材、内容、资质材料的知识产权归甲方所有，甲方保证其合法性与授权完整性。

# 第七条 保密义务

双方对因履行本合同获知的对方商业秘密、技术资料、患者数据承担保密义务，保密期限为合同终止后 3 年。详见附件二《保密协议》。

# 第八条 数据安全与合规

8.1 甲方为数据处理活动中的数据控制者，对数据来源合法性、患者授权、诊疗合规承担主体责任。

8.2 乙方作为受托处理者，按附件三《个人信息处理协议》采取加密、访问控制、留痕、备份等安全措施。

8.3 因甲方提供的资质、内容、指令违法违规导致的责任，由甲方承担。

# 第九条 运维与质保

9.1 自验收之日起提供 12 个月免费质保，范围为系统缺陷修复。

9.2 质保不含：需求变更、第三方平台规则或接口变更导致的改造、甲方自身环境或欠费导致的故障。

9.3 质保期满后按年度维护服务续约，具体 SLA 见报价函第五章。

# 第十条 需求变更

10.1 变更须以书面《需求变更单》提出，乙方评估工作量、费用与工期影响，双方确认后执行。

10.2 变更工作量按 ¥1,600/人日 计（单次 ≥10 人日享 9 折）。

# 第十一条 违约责任

11.1 乙方无正当理由逾期交付的，按合同总额日 0.05% 支付违约金，累计不超过合同总额 10%。

11.2 甲方逾期付款或逾期提供资质材料、测试环境导致延期的，交付周期相应顺延。

11.3 因不可抗力或第三方平台（微信）规则调整导致的延误，双方互不追究违约责任。

# 第十二条 合同解除

任一方严重违约且在收到书面催告后 15 日内未纠正的，另一方有权解除合同，已发生的工作量按实际结算。

# 第十三条 争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交北京市有管辖权的人民法院诉讼解决。

# 第十四条 附件

- 附件一：《需求规格说明书（功能清单确认表）》

- 附件二：《保密协议》

- 附件三：《个人信息处理协议》

- 附件四：《技术方案说明书》《数据库设计说明书》《接口文档》《部署与运维手册》

- 附件五：《项目报价函》

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________          授权代表：____________          日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________________          授权代表：____________          日期：____年__月__日